## Feuil1
A | Rédaction du cahier de charges | 7 | -
B | Levée de risques techniques | 14 | -
C | Prise en main des Framework existent dans la littérature | 14 | B
D | Rédaction du rapport d’analyse | 10 | A
E | Rédaction du rapport de conception | 7 | D, B
F | Agrégation des différents modules testés | 7 | C
G | Mise en place de l’environnement de développement | 3 | E
H | Collecte de données | 7 | G
J | Développement et test | 30 | H
I | Rapport d’implémentation | 10 | J